## Munka1
Közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások előkészítésére, tervezésére és lebonyolítására vonatkozó egységes módszertan
| PROJEKTIRÁNYÍTÁS |  | felelős |  |  |  |  | jogszabály |  | Megjegyzés
|  |  | PROJEKTIRÁNYÍTÓ | Tervező team | Projektlebonyolító | Műszaki ellenőr | PROJEKTIRÁNYÍTÓ Közbeszerzés-ellenőrzési jelzőpont (Műszaki-pénzügyi-jogi) | jelenlegi jogszabály tartalmazza | jogszabályban jelenleg nincs, jogszabály változtatás szükséges | A projektben résztvevőknél a színjelülés azt jelenti, hogy az adott tevékenységben részt vesz. X jelenti azt a résztvevőt, aki az adott tevékenység FELELŐSE. Azon folyamatoknál, ahol több résztvevő van megjelölve, X-el jelöltük a feladfat felelősét, színjelöléssel a további, szükséges résztvevőt. A projektben minden mozzanatnak kell lennie végrehajtójának, és felelősének.
| PROJEKTIRÁNYÍTÓ | Állam, vagy Építtető feladata | [6 empty] | X
| MÉK-MMK által adott új jogosultság, projekt nagyságától, összetettségétől függően 2 színtű minősítési fokozattal | Lehet állami szereplő, vagy állam vagy építtető bizalmi döntéssel kiválasztott szerződéses partnere . Lehet egyszemélyes vagy csapat, projekt nagyságától, bonyolultságától függően | [6 empty] | X | A projekt előkészítésének első fázisától kezdve nem hagyható el a szakszerűség. Ezért javasolt a Projektirányító Építész/Mérnök bevonása a folyamat kezdetétől.
| Feladatai | 0.1. A projekt előkészítéstől a teljes megvalósítási folyamat végéig felelős irányítás és ellenőrzés. stratégiai gondolkodás, célrendszer/eszközrendszer meghatározása, jogi és szabályozási elemek (kockázat)elemzése és tervezése, többszintű (intézményi, speciális (technológiai, gyűjteményi, stb.), urbanisztikai és funkcionális auditok és programalkotás, pénzügyi elemzés / tervezés / forrástervezés stb.... | X | [5 empty] | X | Közpénzből megvalósuló beruházásoknál a "G" oszlopban jelölt ellenőrzési pontokon javasoható a folyamatról ellenőrzési jelentés leadása, kijelölt közbeszerzési ellenőrzési szakmai szervezetnek. Itt minden műszaki-pénzügyi-jogi probléma felmerülése követhető, kontrollálható, és beavatkozás lehetséges.
|  | 0.2. A projekt előkészítő fázisában egyedül, önállóan készíti elő a projektekt, majd bekapcsolja sorrendben a Tervezőt, a Projektlebonyolítót, a Műszaki Ellenőrt. | X
|  | 0.3. A Beruházási Program felelős elkészítése | X | [5 empty] | X
|  | 0.4. A Beruházási Program része a Tervezési Program, melyben rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni. | X |  |  |  |  | X
|  | 0.5. A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési tevékenységet, melyben ismertetni kell : | X |  |  |  |  | X
|  | a beruházás költségkeretét | X | [5 empty] | X
|  | a tervezés előzményeit | X | [5 empty] | X
|  | a kiindulási adatokat | X | [5 empty] | X
|  | a helyszínkiválasztást és szempontjait | X | [5 empty] | X
|  | az építési telek jogállását, terheit, | X | [5 empty] | X
|  | a telek alkalmasságának igazolását a kiválasztott funkcióhoz | X | [5 empty] | X
|  | a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat | X |  |  |  |  | X
|  | a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információkat | X |  |  |  |  | X
|  | az akadálymentesítésre vonatkozó információkat | X |  |  |  |  | X
|  | a közműellátottság mértékét, fejleszthetőségének lehetőségeit, megújuló energiaforrások alkalmazhatóságát | X |  |  |  |  | X
|  | az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait | X |  |  |  |  | X
|  |  | X |  |  |  |  | X |  | A beruházási program a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi.
|  | 0.6. Szakmai kontroll gyakorlása Tervezők, és Projektlebonyolítók felett | X | [5 empty] | X
|  | Összeférhetetlenségi szabályok meghatározása | [5 empty] | meglévő összeférhetetlenségi szabélyozás felülvizsgálata, szükséges módosítások elkészítése
|  | 0.7. Tervező Team és generáltervező kiválasztása, ill. közbeszerzési pályázatának lebonyolítása, szerződéskötés, tervezési program a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi. | X |  |  |  |  | új tervpályázati és közbeszerzési jogszabályok előkészítés alatt | X | Közbeszerzési pályázatok minőség alapú vagy tervpályázati úton történő kiválasztásának biztosítása !
|  | 0.8. Tervellenőr kiválasztása, ill. közbeszerzési pályázatának lebonyolítása, szerződéskötés | X | [5 empty] | X
|  | 0.9. Projektlebonyolító közbeszerzési pályázatának lebonyolítása, szerződéskötés | X | [5 empty] | X
|  | 0.10. Tervpályzat esetén a megvásárolt és díjazott pályázati tervek elmezése, és az erdemények visszacsatolása, átvezetése a tervezési programba, tervezési szerződés megkötése a tervpályázat győztes teamjével | X | [5 empty] | X
|  | 0.11. Kivitelező Team közbeszerzési pályázatának lebonyolítása |  |  | X |  |  |  | X
|  | 0.12. Kivitelezői szerződés megkötése | X
|  | 0.13. Műszaki Ellenőr Team közbeszerzési pályázatának lebonyolítása, kiválasztása, szerződéskötése |  |  | X
|  | 0.15. Projekt befejezését követően a kivitelezési költségek származtaott agregált, statisztikai feldolgozásának, adatbázisba vitelének megbízásba adása.(Lásd: www.bki.de) | X | [5 empty] | X
I. ütem | TERVEZÉSI-MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMEK ÚTSZR SZERINT (9 fázisú tervezési- és szolgáltatási rendszer): TERVEZÉSI és VÁLLALKOZÁBA ADÁSI SZAKASZ | [6 empty] | jelenlegi jogszabály tartalmazza | jogszabályban jelenleg nincs, jogszabály változtatás szükséges | A felsorolt folyamatok egyetlen mozzanata sem hagyható el: a lépések egymásra épülése biztosítja a zavartalan lefutást.
| 1. Tervezési szakasz: Alapadatok meghatározása, Tervezési program pontosítása. | 1.1. A tervezési feladat meghatározása az Építtető adatai (Beruházási program) ill. igényszintje alapján, a hiányzó adatok pótlásával-kiegészítésével, a Tervezési Program meghatározása. |  | X |  |  |  |  | X | A tervezési program módosítását követő szerződés-felülvizsgálatok.
|  | 1.2. KÖLTSÉGKERET MEGHATÁROZÁS: a beruházási program és az alapadatok figyelembevételével. | X | [5 empty] | X
| 2. Tervezési szakasz: Vázlatterv | 2.1. Tervezési koncepció készítése |  | X |  |  |  |  | X
|  | 2.2. Alternatív lehetőségek vizsgálata |  | X
|  | 2.3. Építészeti tervtanácsok, zsürik, településképi véleményezés, szükség szerint, konzultációs szinten |  | X |  |  |  | X
|  | 2.4. KÖLTSÉGBECSLÉS készítése: Építmény alapterület, beépített térfogat alapján, összehasonlítás a költségkeret meghatározásssal. |  | X |  |  |  |  | X
|  | 2.5. Határidők tervezése |  |  | X
| 3. Tervezési szakasz : Jóváhagyási terv | 3.1. Építtető által kiválasztott koncepció továbbtervezése valamennyi szakágat illetően |  | X |  |  |  |  | X
|  | 3.2. Választott koncepció egyszerűsített rajzi megjelenítése |  | X
|  | 3.3. zükséges számítások-méretezések elkészítése |  | X
|  | 3.4. Életciklus költségek meghatározása |  | X
|  | 3.5. Hatósági egyeztetések lefolytatása |  | X
|  | 3.6. Építészeti tervtanácsok, zsürik, településképi véleményezés, szükség szerint, végleges szinten |  | X
|  | 3.7. KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS: Részletesebb költségszámítás tétel főcsoportonként, összehasonlítás a költségbecsléssel. |  | X
|  | 3.8. Részletesebb határidőtervezés |  |  | X
|  | 3.9. Építtető általi tervjóváhagyás | X
| 4. Tervezési szakasz : Építési engedélyezési terv összeállítása | 4.1. előbbi tervezési szakaszok eredményeinek felhasználásával dokumentációk és kimutatások összeállítása a hatósági jóváhagyásokhoz |  | X |  |  |  | Építészeti- műszaki dokumentáció | X | Építési és egyéb hatósági engedélyezési tervdokumentációk összeállítása
|  | 4.2. az előbbi tervezési anyagok, leírások és számítások kiegészítése és összeállítása az engedélyezési dokumentáció beadásához |  | X | [5 empty] | Építtető a beruházás megkezdéséig igazolni köteles a területre vonatkozó építési jogosultságát
| 5. Tervezés szakasz : Kivitelezési tervek elkészítése | 5.1. Kiviteli tervek kidolgozása a 3-as és 4-es tervezési munkafázisok eredményei alapján |  | X |  |  |  | Kivitelezési terv- dokumentáció
|  | 5.2. A számítások és méretezések folytatása a műszaki berendezések meghatározásához. méretezésé-hez |  | X
|  | 5.3. Tervezett létesítmény rajzi ábrázolása a szükséges, egyeztetett méretarányban és részletezéssel, méretekkel együtt |  | X
| 6. Tervezési szakasz : Vállalkozásba adás előkészítése | 6.1. Tételes szakági költségvetés kiírások elkészítése (tervezői árazatlan tételes költségvetés kiírás) |  | X |  |  |  | X |  | Kivitelzői pályáztatás előkészítése, kizárólag teljeskörű kivitelezési tervek és tételes árazatlan tervezői költségvetéssel.
|  | 6.2. MÉRNÖKÁR: tervező által beárazott szakágankénti költségvetések készítése, összehasonlítás a költségszámítással. |  | X |  |  | X |  | X
|  | 6.3. A kivitelezési ajánlattételhez kiadandó anyagok összeállítása |  |  | X |  |  | X
|  | 6.4. 30 napos kivitelezői ajánlattételi határidő |  |  | X |  |  |  | X
| 7. Tervezési szakasz : Közreműködés a vállalkozásba adásban | 7.1. Kivitelezői ajánlatok vizsgálata és kiértékelése műszaki-minőségi-költségmegfelelőségi szempontrendszer szerint |  | X |  |  |  |  | X
|  | 7.2. Kivitelezői alternatívák, innovatív javaslatok értékelése, elfogadás esetén beépítése a projektbe. |  | X |  |  |  |  | X
|  | 7.3. Kivitelezői árajánlatok összehasonlítása a mérnökárral. |  | X |  |  |  |  | X
|  | 7.4. Javaslatok készítése a kivitelezőműszaki-minőségi-költségmegfelelőségi szempontrendszer szerinti kiválasztására |  | X |  |  |  |  | X
|  | 7.5. Szerződéskötési dokumentáció részeként szolgáltatott műszaki dokumentáció felülvizsgálata és részvétel a megbízás kiadásában |  |  | X |  |  |  | X
II. ütem | TERVEZÉSI-MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMEK ÚTSZR SZERINT (9 fázisú tervezési- és szolgáltatási rendszer): MEVALÓSÍTÁSI SZAKASZ (kivitelezés) |  | Tanáécsadó építész/mérnök | Tervező team | Projektlebonyolító | Műszaki ellenőr | Közbeszerzés-ellenőrzési jelzőpont | jelenlegi jogszabály tartalmazza | jogszabályban jelenleg nincs, jogszabály változtatás szükséges | Megjegyzés
| 8. Szolgáltatási szakasz : A létesítmény megvalósításának tervezői és műszaki ellenőrzése | 8.1. A létesítmény kivitelezési tevékenységének, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, hatósági engedélyek és a hozzájuk tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációk, valamint a kivitelezési dokumentációk alapján |  |  |  | X |  | X
|  | 8.2. Közreműködés a projekt résztvevőinek kordinációs megbeszélésein | X | X | X | X |  | X |  | Minden résztvevő saját felelősséget visel az előírt közreműködése keretében.
|  | 8.3. Kivitelezői ütemterv ellenőrzése és felügyelete |  |  | X |  |  | X
|  | 8.4. az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, az építési folyamat dokumentálásának felügyelete |  |  | X |  |  | X
|  | 8.5. a létesítmény műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése |  |  |  | X |  | X
|  | 8.6. A létesítményen közreműködő felelős műszaki vezetők tevékenységének összehangolása |  |  |  | X |  | X
|  | 8.7. A munkák eltakarása előtt minőségi átvétel tervező részéről |  | X
|  | 8.8. a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése |  |  |  | X |  | X
|  | 8.9. a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása, megrendelésének, meglétének ellenőrzése |  |  |  | X |  | X
|  | 8.10. Tervezői KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS: Mérnökár, ajánlati ár, és kivitelezői számlák összehasonlítása. A Kivitelező módosított és pótmunkái szükségességének tervező általi vizsgálata és mérlegelése, a javasolt munkák műszaki tartalma és ár megfelelősségének vizsgálata és értékelése. |  | X |  |  |  |  | X
|  | 8.11. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS: Mérnökár, ajánlati ár, és kivitelezői számlák összehasonlítása. A Kivitelező módosított és pótmunkái szükségességének vizsgálata és mérlegelése, árak megfelelősségének vizsgálata és értékelése. |  |  | X |  | X |  | X
|  | 8.12. Közösen végzett felmérés a kivitelezővel |  |  |  | X |  | X
|  | 8.13. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése szakmai szempontból a teljesítési állapot igazolásával, a nyomonkövethető teljesítési igazolások alapján, a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása |  |  | X |  |  |  | X
|  | 8.14. Az ellenőrzésre átadott dokumentumok mennyiségi és tartalmi hiánytalanságainak, a kivitelezés aktuális állásának és tervekkel való egyezésének szúrópróbaszerű ellenőrzése |  |  |  | X |  |  | X
|  | 8.15. A létesítmény megvalósításának tervezői ellenőrzése: Az elkészült épület, épületrészek, épületszerkezetek, és fontosabb kivitelezési dokumentumok tervezői ellenőrzése, és tervezői hozzájárulás kiállítása a teljesítésigazolásokhoz. |  | X |  |  |  |  | X | A tervező a tervezett műszaki megoldások a minőség szempontjából ellenőrzi a kivitelezést. Ezen tervezői hozzájárulás kötelező, megelőző kelléke kell legyen a kivitelező felé kiadott teljesítésigazolásnak.
|  | 8.16. a teljesítésigazolás kiállítása és az építtető, a kivitelező részére történő megküldése |  |  | X |  |  | X
|  | 8.17. Számlakollaudáció: Költségellenőrzés a kivitelező vállalatok teljesítési elszámolásainak ellenőrzésével, a kivitelezői szerződésben megadott árak és költségvetés összevetésével. Minden teljesítésigazolást követően jelentés Projektmérnök/Építtető részére a kivitelezés aktuális pénzügyi keretének állásáról. |  |  | X |  |  |  | X
|  | 8.18. Tervezői közreműködés a teljesítési-és működési ellenőrzések során |  | X |  |  |  |  | X | Tervező nem tud felelősséget vállalni az épületért, ha a beüzemelési próbákon nincs jelen, megfelelőségi jegyzőkönyveket felelősen szükséges ellenjegyeznie.
|  | 8.19. Közreműködés a teljesítési-és működési ellenőrzések során |  |  | X |  |  |  | X
|  | 8.20. A teljesítések szakmai átvétele a rendelkezésre álló dokumentációk alapján, átvételi jegyzőkönyv készítése, hiányosságok megállapítása és átvételi javaslat megtétele |  |  | X |  |  |  | X
|  | 8.21. az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való tervezői részvétel |  | X
|  | 8.22. az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel |  |  | X |  |  |  | X
|  | 8.23. A beépített termékek szavatossági határidőinek felsorolása |  |  | X |  |  |  | X
|  | 8.24. az átadásnál megállapított hiányosságok elhárításának ellenőrzése |  |  |  | X |  |  | X
|  | 8.25. A Kivitelező által összeállított, létesítménnyel kapcsolatos dokumentációk, rajzok és számítások ellenőrzése |  | X |  |  |  |  | X
|  | 8.26. A Tervező által készített megvalósulási tervdokumentáció |  | X
|  | 8.27. Tervező-team szakágankénti nyilatkozata a használatbavételi eljáráshoz: az építményért való felelősségvállalás alapja (terveknek való megfelelőség, illetve eltérések felsorolása) |  | X |  |  |  |  | X
| 9. Szolgáltatási szakasz : A létesítmény megvalósításának követése az átadási és szavatossági időszakban | 9.1. Az elévülési határidőn és/vagy 1 éven belül észlelt és felderített, a garanciavállalás keretébe tartozó hiányosságok szakmai kiértékelése, , a szükséges bejárásokkal |  |  | X |  |  | X |  | Műszaki átadás-átvétel utáni 1 éves szavatossági időszakot figyelembe véve.
|  | 9.2. Tervezői közreműködés az 1 éves garanciális időszakban. Az épületbejárásokon megállapított hibák szakmai értékelése, javaslatok megtétele azok kijavítására. A kijavítás dokumentált tervezői ellenőrzése. |  | X |  |  |  |  | X | Tervező nem tud felelősséget vállalni az épületért, ha a garanciális bejárásokon feltárt hibák javitását műszakilag nem felügyeli.
|  | 9.3. Helyszíni bejárás a hiányosságok és hibák felderítése érdekében a kivitelező vállalkozóval szemben fennálló garanciális igényekre vonatkozó elévülési határidők lejártát megelőzően |  |  | X |  |  | X
Megjegyzések:
A projektben résztvevőknél a színjelülés azt jelenti, hogy az adott tevékenységben részt vesz. X jelenti azt a résztvevőt, aki az adott tevékenység FELELŐSE. A projektben minden mozzanatnak kell lennie végrehajtójának, és felelősének.
A jó projekt a megfelelő alaposságú szakmai előkészítéssel kezdődik. Ennek hiányossága esetén a projekt mindig problémás lesz.
A projekt előkészítésének első fázisától kezdve nem hagyható el a szakszerűség. Ezért javasolt a Projektirányító Építész/Mérnök bevonása a folyamat kezdetétől.
A felsorolt folyamat egyetlen mozzanata sem hagyható el: a lépések egymásra épülése biztosítja a zavartalan lefutást.
A projektben minden mozzanatnak kell lennie végrehajtójának, és felelősének.
Közpénzből megvalósuló beruházásoknál a "G" oszlopban jelölt ellenőrzési pontokon javasoható a folyamatról ellenőrzési jelentés leadása, kijelölt közbeszerzési ellenőrzési szakmai szervezetnek. Itt minden műszaki-pénzügyi-jogi probléma felmerülése követhető, kontrollálható, és beavatkozás lehetséges.
Azon folyamatoknál, ahol több résztvevő van megjelölve, X-el jelöltük a feladfat felelősét, színjelöléssel a további, szükséges résztvevőt.
Kis építési beruházásoknál is megtörténik a folyamat összes lépése. Ahol kimarad valami, ott mindig probléma, vita, majd per alakul ki, már családi ház léptéknél is. Kis beruházásoknál természetesen a 4 elkülönülő felelős résztvevő szerepe részben össze is vonható.
MMK-MÉK (Kovács István, Dulácska Zsolt)
2016-11-01